## Slide 1: 新動態板作成プロジェクト - プロジェクト計画書 -
2021/05/25

## Slide 2: 目次
本プロジェクトの目的
マスタスケジュール
タスク・成果物一覧
プロジェクト体制
プロジェクト管理方針
ソリューション

## Slide 3: 本プロジェクトの背景と目的
当社採用管理の現状
採用管理システムは社外システムを使用しており、有料である
また、ライセンスが８月で切れるため、新規に社内でシステムを構築する方針に決定した。
上記を背景に、業務のシステム化により、採用情報の全般管理できる仕組みを導入したい
本プロジェクトのゴール
採用管理システムの構築により、採用情報のフローを一括化させる
採用システム構築により、コストを削減させる

## Slide 4: 本プロジェクトのスコープ
本プロジェクトでは、採用応募メール受信から、採用の成否入力までを検討スコープとする。
採用応募
メール送信
求職者
会長
システム
採用情報管理システム
本プロジェクトのスコープ
お問合せシステム
採用応募
お知らせ
応募者
情報
表示
面接日
入力
採用
成否等
入力
進捗
入力
評価
入力

## Slide 5: 目次
本プロジェクトの目的
マスタスケジュール
タスク・成果物一覧
プロジェクト体制
プロジェクト管理方針
ソリューション

## Slide 6: 現在の業務課題とソリューション
課題
ソリューション
採用管理システムの導入により、求職者対応以外の処理をシステム化することで、チェック漏れの回避と作業効率化を実現。
メール受信から採用の可否まで手作業で管理しているため、全体掌握が難しい
動態システム上で各個人が動態を参照できるようにして、管理者

## Slide 7: 目次
本プロジェクトの目的
マスタスケジュール
タスク・成果物一覧
プロジェクト体制
プロジェクト管理方針
ソリューション

## Slide 8: マスタスケジュール
8か月間のプロジェクトを通じて、新CRMシステムの全社リリースを目指す。
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月
１月
２月
要件定義
設計
環境
構築
・開発
テスト
テスト
計画
移行
★リリース判断
マイルストン
スケジュール
★システムリリース
★仕様確定

## Slide 9: 目次
本プロジェクトの目的
マスタスケジュール
タスク・成果物一覧
プロジェクト体制
プロジェクト管理方針
ソリューション

## Slide 10: タスク一覧 1/4
要件定義
業務フロー定義
業務要件定義
機能要件定義
Fit&Gap分析
IF定義
データ構造定義
画面構成定義
現在の業務フローを可視化した上で、システム改修後の新しい業務フローを定義する。
業務フローに登場する業務毎に、その内容を定義する。
業務要件の中で、システム化が必要な領域を洗い出し、その機能に求められる要件を定義する。
機能要件それぞれについて、パッケージシステムの標準機能で実現可能か、改修が必要かを識別する。
外部システムと連携する情報を洗い出し、IFとして定義する。
本システムで扱うデータの種類を洗い出し、その関係を定義する。
本システムにおける画面の一覧とサイトマップを定義する。
業務フロー定義書
業務要件一覧
機能要件一覧
機能配置図
機能要件一覧
IF一覧
ER図
テーブル一覧
画面遷移図
フェーズ
タスク
概要
成果物

## Slide 11: タスク一覧 2/4
要件定義
非機能要件定義
システム構成定義
ライセンス定義
移行計画
移行作業マニュアル作成
可用性、性能、セキュリティについて、本システムが満たすべき要件を定義する。
本システムと関連システムとの連携を定義する。
本システムの開発・運用に必要なハードウェア・ソフトウェアのライセンスを洗い出す。
今回の業務切り替えに伴う業務・システム・データの移行方針を整理する。
移行作業を行う担当者の作業手順を定義する。
非機能要件一覧
システム構成図
ライセンス一覧
移行方針定義書
移行手順書
フェーズ
タスク
概要
成果物
移行・運用
計画
運用作業マニュアル作成
運用作業を行う担当者の作業手順を定義する。
運用作業マニュアル
運用計画
新システムリリース後に発生する運用作業を定義する。
運用作業一覧
運用体制図

## Slide 12: タスク一覧 3/4
IF項目定義
テーブル項目定義
画面項目定義
外部システムと連携するIFの接続方法と連携項目を定義する。
アドオンで構築するテーブルの項目を定義する。
利用画面のカスタマイズ内容を定義する。
IF項目定義書
テーブル項目定義書
画面項目定義書
フェーズ
タスク
概要
成果物
設計
標準パラメータ定義
利用サービスの標準設定項目の設定値を定義する。
標準パラメータ定義書
処理定義
コード定義
アドオンで実装する処理の内容を定義する。
システム内で使用するコード値とその意味の対応関係を定義する。
処理概要定義書
コード定義書
環境設定定義
新規に構築するサーバ環境の設定を定義する。
環境設定定義書

## Slide 13: タスク一覧 4/4
テスト計画
テストスコープとテストコンディションを定義する。
テスト計画書
フェーズ
タスク
概要
成果物
テスト
環境構築
開発
単体テスト
結合テスト
総合テスト
利用サービスの環境初期設定を行う。
利用サービスのカスタマイズ、およびアドオンプログラムの開発を行う。
自システムに閉じた範囲で、開発が仕様通りに行われていることを確認する。
外部システムとの連携が仕様通りに行われていることを確認する。
想定した新業務が行えることを確認する。
設定エビデンス
設定エビデンス
プログラム
テストコンディション
テストコンディション
テストコンディション
環境構築・
開発
データ移行
新システムへの初期データ登録を行う。
設定エビデンス
移行

## Slide 14: 目次
本プロジェクトの目的
マスタスケジュール
タスク・成果物一覧
プロジェクト体制
プロジェクト管理方針
ソリューション

## Slide 15: プロジェクト体制
以下の体制でプロジェクトを推進する。
課長
中井部長★
開発PM
山本
インフラ
酒井
藤井
プロジェクトのマイルストンに 関わる意思決定
開発のスケジュール管理
仕様・スケジュールに関わる課題のエスカレーション
サーバ構築
アプリ開発

## Slide 16: 目次
本プロジェクトの目的
マスタスケジュール
タスク・成果物一覧
プロジェクト体制
プロジェクト管理方針
ソリューション

## Slide 17: 進捗・課題管理方針
毎日チーム内で朝会と夕会を開き、日々のタスクや課題を確認。マネジメントレベルでは、週次の進捗確認会にてプロジェクト全体の進捗を確認。
朝会・夕会
WBS
課題
一覧
プロジェクトの全タスクと スケジュールを可視化
プロジェクト内で発生する課題と対処状況を一覧化
進捗・課題管理ドキュメント
進捗確認会
チームメンバ
開発PM
チームリーダー
日々のタスクがWBS通りに進捗していることを確認
スケジュール遅延が発生する場合は、開発PMにエスカレーション
プロジェクト進捗に影響する課題が発生していないことを確認
マイルストンに影響する課題が発生した場合は、ステアリングコミッティにエスカレーション
毎日朝
毎週月曜
頻度
参加者
議題

## Slide 18: 品質管理方針
すべての成果物は必ずチームリーダ以上のレビューを必要とし、その結果をレビューシートに記録する。レビューシートはフェーズごとに集計し、異常値がある場合はその原因を分析する。
フェーズ完了
報告書
チームメンバ
チームリーダ
ドキュメント
作成
レビュー・
結果返却
結果集計
随時
フェーズ完了時
フェーズ完了報告会
レビュー結果を集計した上で成果物品質を確認し、次フェーズに進むことを判断。
参加者
ステアリングコミッティ
開発PM
業務PM